## Overview
Ý tưởng | Công nghệ | Vấn đề | Link tham khảo
Làm trang chat giống fb, list chat, khung chat
Login, logout, tạo mới user, sửa thông tin user
Chat 1-1, chat nhóm

## Task detail
Thời gian | Task | Mô tả chi tiết | Hình ý tưởng | Link tham khảo
2020-08-31 | Làm chức năng login | Login với email, pass Login với google, facebook, github Gửi email quên password, đổi password |  | https://www.itsolutionstuff.com/post/laravel-58-login-with-google-account-exampleexample.html https://laravel.com/docs/7.x/authentication
2020-08-31 | Làm chức năng đăng ký user mới | Đăng ký với email, password Đăng ký với google, facebook, github
2020-08-31 | Chỉnh sửa thông tin user | Name, Avatar (Đổi password dư thời gian thì làm)
| Làm chức năng light, dark mode |  |  | https://developerbacon.ca/articles/making-a-vuejs-dark-theme-toggle/ https://www.mynotepaper.com/create-multiple-themes-in-vuejs
2020-09-01 | Làm chức năng chat room | Chat được realtime Show được history chat: + Cuộn lên top show history + Cuộn lại chính xác vị trí ban đầu trước khi load history + Viết api laravel load data: limit 10 item